## 总览
AI应用开发工程师 / Python开发实习 学习路线图
目标岗位 | AI应用开发工程师 / AI Agent开发 / Python开发实习生
目标城市 | 泉州 / 厦门
目标公司 | 快商通、美图、众诚则、空陆视觉、小题科技、睿云联、量子堆栈、国投智能等
开始日期 | 2026-07-23
总任务数
已完成
进行中
完成率
阶段统计
阶段 | 任务数 | 已完成 | 完成率
阶段1
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
阶段7
阶段8
阶段9
（内容由AI生成，仅供参考）

## 任务清单
序号 | 阶段 | 模块 | 任务名称 | 状态 | 优先级 | 开始日期 | 完成日期 | 学习时长(h) | 产出/链接 | 备注
1 | 阶段1 | 环境与工具 | Python安装与虚拟环境（venv） | 已完成 | 高 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2 | python-learning\.venv
2 | 阶段1 | 环境与工具 | Git安装与GitHub账号建立 | 已完成 | 高 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1
3 | 阶段1 | 环境与工具 | VS Code + Python插件配置 | 已完成 | 高 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1
4 | 阶段1 | 环境与工具 | .env 文件管理与 API Key 安全 | 已完成 | 高 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | SILICONFLOW_API_KEY
5 | 阶段1 | 语法基础 | 变量、数据类型、运算符 | 已完成 | 高 | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 3
6 | 阶段1 | 语法基础 | 控制流（if/for/while） | 已完成 | 高 | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 3
7 | 阶段1 | 语法基础 | 函数与模块 | 已完成 | 高 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 4
8 | 阶段1 | 语法基础 | 面向对象（类/继承/封装） | 已完成 | 中 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 4
9 | 阶段1 | 语法基础 | 异常处理（try/except） | 已完成 | 中 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2
10 | 阶段1 | 数据结构 | 列表、元组、字典、集合 | 已完成 | 高 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 4
11 | 阶段1 | 数据结构 | 推导式（list/dict comprehension） | 已完成 | 中 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2
12 | 阶段1 | 数据结构 | 字符串处理（正则表达式） | 已完成 | 中 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3
13 | 阶段1 | 进阶 | 文件 I/O 与 JSON | 未开始 | 中
14 | 阶段1 | 进阶 | 包管理与 pip/conda | 未开始 | 低
15 | 阶段1 | 进阶 | 单元测试（pytest） | 未开始 | 中
16 | 阶段2 | LLM基础 | ChatOpenAI 调用与流式输出 | 已完成 | 高 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | day6_*.py
17 | 阶段2 | LLM基础 | PromptTemplate 与 ChatPromptTemplate | 已完成 | 高 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3
18 | 阶段2 | LLM基础 | LCEL 管道符 ¦ 用法 | 已完成 | 高 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2
19 | 阶段2 | LLM基础 | StrOutputParser / JsonOutputParser | 已完成 | 高 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2
20 | 阶段2 | 消息系统 | HumanMessage / AIMessage / SystemMessage | 已完成 | 中 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2
21 | 阶段2 | 消息系统 | MessagesPlaceholder 用法 | 已完成 | 中 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2
22 | 阶段2 | 提示工程 | Few-shot 提示模板 | 未开始 | 中
23 | 阶段2 | 提示工程 | Prompt 调优实战 | 未开始 | 高
24 | 阶段2 | 结构化输出 | Pydantic 模型定义 + with_structured_output | 未开始 | 高
25 | 阶段2 | 回调 | Callback / Token 计数 | 未开始 | 低
26 | 阶段3 | 文档加载 | TextLoader / DirectoryLoader | 已完成 | 高 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2
27 | 阶段3 | 文档加载 | UnstructuredMarkdownLoader | 已完成 | 中 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2 | day9_multi_rag.py | Day9
28 | 阶段3 | 文档加载 | PDF 加载（PyPDF） | 未开始 | 中
29 | 阶段3 | 文本切分 | RecursiveCharacterTextSplitter | 已完成 | 高 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2
30 | 阶段3 | 文本切分 | MarkdownHeaderTextSplitter | 未开始 | 中
31 | 阶段3 | 嵌入模型 | HuggingFaceEmbeddings (BGE) | 已完成 | 高 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3 | BAAI/bge-small-zh-v1.5
32 | 阶段3 | 嵌入模型 | OpenAIEmbeddings（硅基流动） | 已完成 | 中 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2
33 | 阶段3 | 向量数据库 | Chroma 基础（本地持久化） | 已完成 | 高 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 3 | chroma_multi/
34 | 阶段3 | 向量数据库 | Retriever 配置（k/MMR/相似度阈值） | 已完成 | 高 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 2
35 | 阶段3 | RAG基础 | 单文档 RAG Chain | 已完成 | 高 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3
36 | 阶段3 | RAG基础 | 多文档 RAG Chain | 已完成 | 高 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 4 | day9_multi_rag.py | Day9
37 | 阶段3 | RAG进阶 | Reranker 提升召回质量 | 未开始 | 中
38 | 阶段3 | RAG进阶 | 混合检索（BM25 + 向量） | 未开始 | 中
39 | 阶段3 | RAG进阶 | 元数据过滤 | 未开始 | 中
40 | 阶段4 | 基础概念 | StateGraph / State / Node / Edge | 已完成 | 高 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 4 | day11_langgraph_basic.py | Day11
41 | 阶段4 | 基础概念 | TypedDict 状态定义 | 已完成 | 高 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2
42 | 阶段4 | 基础概念 | add_node / add_edge / set_entry_point | 已完成 | 高 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2
43 | 阶段4 | 基础概念 | graph.compile() 与 invoke() | 已完成 | 高 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2
44 | 阶段4 | 条件路由 | add_conditional_edges | 已完成 | 高 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 3 | day11_agent_graph.py | Day11
45 | 阶段4 | 条件路由 | 路由函数返回字符串 | 已完成 | 高 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 |  | 防坑：不能返dict
46 | 阶段4 | 条件路由 | mapping 字典设计 | 已完成 | 高 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 |  | 键与返回值一致
47 | 阶段4 | 循环图 | Agent → Tool → Agent 循环 | 已完成 | 高 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 4 | day12_agent_tools.py | Day12
48 | 阶段4 | 消息系统 | State.messages + add_messages reducer | 已完成 | 高 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2
49 | 阶段4 | 人机协作 | interrupt_before / interrupt_after | 未开始 | 中
50 | 阶段4 | 子图 | 子图嵌套（Subgraph） | 未开始 | 中
51 | 阶段4 | 持久化 | MemorySaver / SqliteSaver | 未开始 | 高
52 | 阶段4 | 流式输出 | graph.stream() 流式事件 | 未开始 | 中
53 | 阶段5 | 工具调用 | @tool 装饰器定义工具 | 已完成 | 高 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2 | day12_agent_tools.py | Day12
54 | 阶段5 | 工具调用 | llm.bind_tools() | 已完成 | 高 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1
55 | 阶段5 | 工具调用 | ToolMessage 返回结构 | 已完成 | 高 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1
56 | 阶段5 | 工具调用 | 工具错误处理（ToolMessage error） | 未开始 | 中
57 | 阶段5 | 工具调用 | 动态工具选择 | 未开始 | 高
58 | 阶段5 | 多工具Agent | search + calculate + time 三工具 | 已完成 | 高 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  | day12_agent_tools.py | Day13 多工具Agent
59 | 阶段5 | 多工具Agent | Tool Calling 复杂参数处理 | 未开始 | 中
60 | 阶段5 | 多Agent框架 | LangGraph Supervisor 模式 | 未开始 | 高
61 | 阶段5 | 多Agent框架 | CrewAI 基础 | 未开始 | 中
62 | 阶段5 | 多Agent框架 | AutoGen 基础 | 未开始 | 中
63 | 阶段5 | Agent评估 | LangSmith 追踪与评估 | 未开始 | 高
64 | 阶段5 | 生产实践 | Agent 限流与重试 | 未开始 | 中
65 | 阶段6 | Web框架 | FastAPI 基础（路由/Pydantic） | 未开始 | 高
66 | 阶段6 | Web框架 | FastAPI 异步（async/await） | 未开始 | 高
67 | 阶段6 | Web框架 | Flask 基础（备选） | 未开始 | 低
68 | 阶段6 | API设计 | RESTful API 设计规范 | 未开始 | 中
69 | 阶段6 | API设计 | SSE 流式响应（LLM 输出） | 未开始 | 高
70 | 阶段6 | API设计 | WebSocket（双向通信） | 未开始 | 中
71 | 阶段6 | 前端 | Streamlit 快速原型 | 未开始 | 高
72 | 阶段6 | 前端 | Gradio 快速原型 | 未开始 | 中
73 | 阶段6 | 部署 | Docker 基础（Dockerfile） | 未开始 | 高
74 | 阶段6 | 部署 | Docker Compose 多服务编排 | 未开始 | 中
75 | 阶段6 | 部署 | 云服务器部署（阿里云/腾讯云） | 未开始 | 高
76 | 阶段6 | 部署 | Serverless（阿里函数计算/腾讯云函数） | 未开始 | 中
77 | 阶段6 | 部署 | Nginx 反向代理 | 未开始 | 中
78 | 阶段6 | 测试 | pytest + httpx 测试 API | 未开始 | 中
79 | 阶段6 | 日志监控 | loguru 日志库 | 未开始 | 中
80 | 阶段6 | 日志监控 | Sentry 异常监控 | 未开始 | 低
81 | 阶段6 | 异步编程 | asyncio 协程 | 未开始 | 高
82 | 阶段6 | 异步编程 | aiohttp 异步 HTTP | 未开始 | 中
83 | 阶段7 | ML基础 | 监督学习 vs 无监督学习 | 未开始 | 高 |  |  |  |  | 美图/众诚则加分
84 | 阶段7 | ML基础 | 决策树/随机森林原理 | 未开始 | 中
85 | 阶段7 | ML基础 | SVM/逻辑回归原理 | 未开始 | 中
86 | 阶段7 | ML基础 | K-Means 聚类 | 未开始 | 中
87 | 阶段7 | ML基础 | sklearn 实战（分类/回归） | 未开始 | 高
88 | 阶段7 | ML基础 | 模型评估指标（准确率/F1/AUC） | 未开始 | 中
89 | 阶段7 | 深度学习 | PyTorch 基础（张量/自动求导） | 未开始 | 中
90 | 阶段7 | 深度学习 | HuggingFace Transformers 入门 | 未开始 | 中
91 | 阶段7 | 大数据 | Hadoop 基础（HDFS/MapReduce） | 未开始 | 低
92 | 阶段7 | 大数据 | Spark 基础（PySpark RDD/DataFrame） | 未开始 | 中
93 | 阶段7 | 数据库 | MySQL 基础（CRUD/索引） | 未开始 | 高
94 | 阶段7 | 数据库 | Redis 基础（缓存/会话） | 未开始 | 中
95 | 阶段7 | 数据库 | MongoDB 基础（文档型） | 未开始 | 低
96 | 阶段8 | 项目1：智能问答助手 | 需求分析与方案设计 | 未开始 | 高
97 | 阶段8 | 项目1：智能问答助手 | 文档处理（多格式加载+切分） | 未开始 | 高
98 | 阶段8 | 项目1：智能问答助手 | 检索增强（rerank + 引用） | 未开始 | 高
99 | 阶段8 | 项目1：智能问答助手 | 对话记忆与多轮上下文 | 未开始 | 高
100 | 阶段8 | 项目1：智能问答助手 | FastAPI 暴露接口 | 未开始 | 高
101 | 阶段8 | 项目1：智能问答助手 | Streamlit 前端页面 | 未开始 | 中
102 | 阶段8 | 项目1：智能问答助手 | Docker 部署到云服务器 | 未开始 | 中
103 | 阶段8 | 项目2：多工具Agent | 需求分析（智能客服/办公助手） | 未开始 | 高
104 | 阶段8 | 项目2：多工具Agent | 工具库设计（搜索/计算/数据库） | 未开始 | 高
105 | 阶段8 | 项目2：多工具Agent | Agent 决策逻辑调优 | 未开始 | 高
106 | 阶段8 | 项目2：多工具Agent | 工具错误恢复机制 | 未开始 | 中
107 | 阶段8 | 项目2：多工具Agent | LangSmith 评估体系 | 未开始 | 中
108 | 阶段8 | 项目3：工作流自动化 | LangGraph 多步骤工作流 | 未开始 | 中
109 | 阶段8 | 项目3：工作流自动化 | 人机协作审批节点 | 未开始 | 中
110 | 阶段8 | 项目3：工作流自动化 | 持久化与断点续跑 | 未开始 | 中
111 | 阶段8 | 代码管理 | 每个项目独立 GitHub 仓库 | 未开始 | 高
112 | 阶段8 | 代码管理 | README + 截图 + 演示视频 | 未开始 | 高
113 | 阶段9 | 简历 | 梳理技能图谱与项目经历 | 未开始 | 高
114 | 阶段9 | 简历 | 简历 V1（STAR法则） | 未开始 | 高
115 | 阶段9 | 简历 | 针对投递岗位定制简历 | 未开始 | 高
116 | 阶段9 | 作品集 | GitHub 个人主页优化（pin 仓库） | 未开始 | 高
117 | 阶段9 | 作品集 | 技术博客 5 篇（CSDN/掘金/知乎） | 未开始 | 中
118 | 阶段9 | 面试 | LangChain/LangGraph 八股文 | 进行中 | 高 | 2026-07-23 |  |  |  | Day10/11 已整理
119 | 阶段9 | 面试 | RAG 工程实践问答 | 未开始 | 高
120 | 阶段9 | 面试 | Agent 设计模式问答 | 未开始 | 高
121 | 阶段9 | 面试 | Python 基础（数据结构/异步/装饰器） | 未开始 | 高
122 | 阶段9 | 面试 | 系统设计题（如：设计 RAG 系统） | 未开始 | 中
123 | 阶段9 | 面试 | 模拟面试 3 轮 | 未开始 | 中
124 | 阶段9 | 公司调研 | 厦门快商通（NLP/AI Agent方向） | 未开始 | 高
125 | 阶段9 | 公司调研 | 厦门美图（AI应用方向） | 未开始 | 高
126 | 阶段9 | 公司调研 | 厦门众诚则（AI Agent方向） | 未开始 | 高
127 | 阶段9 | 公司调研 | 厦门空陆视觉（AI工程师实习） | 未开始 | 高
128 | 阶段9 | 公司调研 | 厦门小题科技（AI数据实习） | 未开始 | 中
129 | 阶段9 | 公司调研 | 厦门睿云联（Python后端） | 未开始 | 中
130 | 阶段9 | 公司调研 | 厦门量子堆栈（Python Django） | 未开始 | 中
131 | 阶段9 | 公司调研 | 国投智能·厦门（Python实习） | 未开始 | 中
132 | 阶段9 | 公司调研 | 泉州九牧集团（AI实习） | 未开始 | 中
133 | 阶段9 | 投递 | BOSS直聘账号注册与简历上传 | 未开始 | 高
134 | 阶段9 | 投递 | 实习僧账号注册与简历上传 | 未开始 | 高
135 | 阶段9 | 投递 | 每周投递 5 家以上 | 未开始 | 高

## 今日打卡
今日打卡（复制下方任务到对应单元格，完成后打勾 ✓）
序号 | 任务名称 | 计划日期 | 完成 | 今日心得
1 |  |  | ☐
2 |  |  | ☐
3 |  |  | ☐
4 |  |  | ☐
5 |  |  | ☐
6 |  |  | ☐
7 |  |  | ☐
8 |  |  | ☐
9 |  |  | ☐
10 |  |  | ☐

## 周复盘
每周复盘（每周末花 10 分钟填写）
周次 | 本周完成任务 | 总学习时长(h) | 下周计划 | 卡点/问题
第1周
第2周
第3周
第4周
第5周
第6周
第7周
第8周
第9周
第10周

## 目标公司
目标公司清单（泉州/厦门）——来自 BOSS直聘、实习僧、智联招聘
序号 | 公司 | 城市 | 岗位 | 薪资/天 | 来源平台 | JD 关键要求 | 投递进度
1 | 快商通科技 | 厦门集美 | NLP大模型训练实习（AI Agent） | 200-300 | BOSS直聘 | LLM训练、RLHF、Agent、Python | 未投递
2 | 快商通科技 | 厦门集美 | NLP算法实习生（可转正） | 200-300 | BOSS直聘 | NLP、文本分类、语义匹配、预训练模型 | 未投递
3 | 美图公司 | 厦门 | AI应用开发实习生 | 200-250 | 实习僧 | Hadoop/Spark、Python/Java、ML、RAG、LangChain | 未投递
4 | 众诚则网络科技 | 厦门 | AI Agent应用开发工程师 | 面议 | 厦大嘉庚就业网 | LangChain、Dify、Coze、AutoGen、RAG、FastAPI | 未投递
5 | 空陆视觉科技(厦门) | 厦门思明 | AI工程师（实习） | 面议 | BOSS直聘 | LangChain、LlamaIndex、Dify、Python | 未投递
6 | 小题旅行科技 | 厦门 | AI数据实习生 | 180-220 | BOSS直聘 | Python、FastAPI、Coze、LLM、GPT | 未投递
7 | 睿云联网络通讯 | 厦门思明 | Python开发实习生 | 150-200 | BOSS直聘/智联 | Python、数据结构、HTTP/TCP/IP、多线程 | 未投递
8 | 量子堆栈科技 | 厦门集美 | Python开发工程师（Django） | 校招 | 国聘/BOSS直聘 | Django 5.2+、GitHub、技术博客 | 未投递
9 | 国投智能 | 厦门 | Python实习生 | 面议 | BOSS直聘 | Python、数据结构、算法、面向对象 | 未投递
10 | 厦门知涵拳聚科技 | 厦门集美 | Python开发实习生 | 4-8K·13薪 | BOSS直聘 | Python、RPA、自动化 | 未投递
11 | 九牧集团 | 泉州南安 | AI实习生 | 100-150 | 智联招聘 | LLM、RAG、LangChain、向量数据库、FastAPI | 未投递

## 求职APP推荐
求职渠道推荐（按成功率排序）
排名 | APP/平台 | 适合岗位 | 成功率 | 使用技巧 | 注册链接
1 | BOSS直聘 | Python开发 / AI应用开发 / 实习 | ★★★★★ | 每天主动聊20个Boss，打招呼要带关键词（RAG/LangChain/Python）。厦门和泉州分开搜。 | https://www.zhipin.com
2 | 实习僧 | AI应用开发实习 / 暑期实习 | ★★★★★ | 专注实习岗位，美图、众诚则的实习都在这里。简历要突出项目经历。 | https://www.shixiseng.com
3 | 智联招聘 | Python初级 / AI实习 | ★★★★ | 传统大厂多用智联。搜索'Python 实习 厦门'，按发布时间排序。 | https://www.zhaopin.com
4 | 牛客网 | AI/算法 笔试题 / 内推 | ★★★★ | 刷算法题+找内推码。搜'厦门 AI实习'找内推帖。 | https://www.nowcoder.com
5 | 国聘 | 国企/央企 Python岗 | ★★★ | 量子堆栈等国企在此发布。Django项目经验写好。 | https://www.iguopin.com
6 | 拉勾招聘 | 互联网 Python / AI | ★★★ | 厦门互联网公司较多。直接投递+即时沟通。 | https://www.lagou.com
7 | 猎聘 | Python后端 / AI工程师 | ★★★ | 偏中高级岗位，但实习也可投。完善简历关键词。 | https://www.liepin.com
8 | 厦门人才网 | 本地小公司 / 传统IT | ★★★ | 厦门本地中小公司会在这里发。适合保底投递。 | https://www.xmrc.com.cn
9 | 泉州人才网 | 泉州本地实习 | ★★★ | 泉州本地岗位，九牧等制造企业AI岗会发这里。 | https://www.qzrc.com
10 | 前程无忧(51job) | 传统行业 Python岗 | ★★ | 金融、制造等传统行业IT岗较多，适合保底。 | https://www.51job.com
| 招呼 | 您好，我是应届生，熟练掌握 Python + LangChain + LangGraph，独立完成过基于 RAG 的多文档智能问答系统和多工具 Agent 项目（向量库 Chroma + BGE 嵌入 + FastAPI），对 AI Agent 应用开发有浓厚兴趣，希望能获得实习机会。